## GANTT
Projet HES d'été Pixel Dunker | Respo. | Jour 1 |  |  |  | Jour 2 |  |  |  | Jour 3 |  |  |  | Jour 4 |  |  |  | Jour 5 |  |  |  | Jour 6 |  |  |  | Jour 7 |  |  |  | Jour 8 |  |  |  | Jour 9 |  |  |  | Jour 10 |  |  |  | Jour 11 |  |  |  | Jour 12 |  |  |  | Jour 13
|  | 2021-08-23 |  |  |  | 2021-08-24 |  |  |  | 2021-08-25 |  |  |  | 2021-08-26 |  |  |  | 2021-08-27 |  |  |  | 2021-08-30 |  |  |  | 2021-08-31 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2021-09-03 |  |  |  | 2021-09-06 |  |  |  | 2021-09-07 |  |  |  | 2021-09-08
CONCEPTION
Diagramme UML | BC | [6 empty] | x | x
[8 empty] | y | y
MAP - DESIGN
Création d'une maquette | TLM
y
Prendre des assets gratuit du shop | TLM
|  |  |  | y | y
Création de la map sur Unity | VI | [8 empty] | x | x | x
[10 empty] | y | y | y | y | y | y | y
Création des sprites personnages | BC | [12 empty] | x | x | x | x
[15 empty] | y | y | y | y | y
Création des sprites ballon | BC | [8 empty] | x
y
Création des sprites panier de basket | BC | [9 empty] | x | x
[11 empty] | y | y | y
Création des sprites téléporteur | BC | [11 empty] | x
y
Animations des sprites | BC | [16 empty] | x | x | x | x
[20 empty] | y | y | y | y | y | y | [8 empty] | y | y
Hitboxs de la map | VI | [11 empty] | x
[17 empty] | y | [20 empty] | y | y
Connexion des téléporteurs | VI | [18 empty] | X | X
[18 empty] | y | y | [17 empty] | y
PERSONNAGE
Placement du personnage - physique | DL | [8 empty] | x
y
Déplacement du personnage | DL | [9 empty] | x | x | x | x | x
[11 empty] | y | y | y | [12 empty] | y | y | y | y | [14 empty] | y | y
Gestion de la manette | DL | [32 empty] | x | x | x | x
[26 empty] | y | y | y | y
Implémentation du dash | DL | [28 empty] | x | x | x | x
[21 empty] | y | y | [16 empty] | y
Implémentation coup de poing | DL | [24 empty] | x | x | x | x
[30 empty] | y | y | y | y |  |  |  |  | y
Implémentation récupération de la balle | DL | [14 empty] | x | x
[14 empty] | y | [21 empty] | y
Implémentation lancer du ballon | DL | [16 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
[16 empty] | y | y | y |  |  |  |  | y | [18 empty] | y | y
BALLE
Physique | VI | [12 empty] | x | x | X | X
[15 empty] | y |  |  |  | y | y | [15 empty] | y
Gestion du panier | VI | [18 empty] | x | x | x | x
[20 empty] | y | y
Spawn de la balle | VI | [16 empty] | X | X
[18 empty] | y | [24 empty] | y
SORTS
Implémentation speed | VI | [34 empty] | x | x | x | x
[33 empty] | y | y | y | y
Implémentation inversion panier | VI | [38 empty] | x | x | x | x
y
Implémentation armure | BC | [40 empty] | x | x | x | x
[42 empty] | y | [6 empty] | y
Implémentation gel | DL | [36 empty] | x | x | x | x
[44 empty] | y |  | y | y | y |  |  | y
Implémentation explosion | DL | [40 empty] | x | x | x | x
y
Implémentation des spawns | BC | [36 empty] | x | x | x | x
[44 empty] | y | y
JEU
Gestion des points | BC | [24 empty] | x | x | x | x
[24 empty] | y | [5 empty] | y
Gestion des points de vie | BC | [28 empty] | x | x | x | x
[25 empty] | y | [5 empty] | y
Gestion de la lumière | BC | [22 empty] | x | x
[26 empty] | y | y | y | y
Gestion du timer | BC | [32 empty] | x | x | x | x
[25 empty] | y | [6 empty] | y | y | y | y
Spawn des joueurs | BC | [20 empty] | x | x
[40 empty] | y | y
MENU
Gestion du menu principal | VI | [22 empty] | x | x | x | x
[19 empty] | y | y |  | y | y
Gestion du menu lobby | VI | [30 empty] | x | x | x | x | x
[21 empty] | y |  |  | y | y | [5 empty] | y | y |  |  |  |  | y | [11 empty] | y | y
Gestion du menu contrôle | VI | [44 empty] | x | x
y
Gestion du menu de fin | VI | [26 empty] | x | x | x | x
[30 empty] | y | [11 empty] | y
ADMINISTRATIF
Test et correction de bugs / pofinage | TLM | [44 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
[37 empty] | y | y | y | y | y |  |  |  |  | y | y | y | y | y | y | y | y
Montage / tournage vidéo | TLM | [44 empty] | x | x | x | x
Journal de travail | TLM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Temps prévu (Tous le monde)
Temps effectif (Tous le monde)
Deadlines
Optionnel